## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI PADRÃO: | 26.85% | P
[8 empty] | BDI DIFERENCIADO 1: |  | D1
|  |  | DATA BASE SINAPI: | 04/2022 (DESONERADO) |  |  |  | BDI DIFERENCIADO 2: |  | D2
|  |  | LOCALIDADE SINAPI: | CURITIBA |  |  |  | BDI ZERO: | 0% | Z
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | BDI | RECURSOS
|  |  |  | TOTAL |  | 278488.63 |  |  | 734345.7711 | ↓ | ↓
M | 1 |  |  | ESCOLA GUARANI |  | 0 |  | 0 | 410147.2091 | P
A | 1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 17334.4754 | P
S | 1.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 207.37 | 2.89 | 3.666 | 760.2112 | P | CP
S | 1.1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M2 | 207.37 | 58.83 | 74.6259 | 15475.1636 | P | CP
S | 1.1.3 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 225 | 285.4125 | 821.988 | P | CP
S | 1.1.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.25 | 51.69 | 65.5688 | 16.3922 | P | CP
S | 1.1.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.8956 | 20.69 | 26.2453 | 75.9958 | P | CP
| 1.1.6 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2.65 | 0.44 | 0.55814 | 1.4791 | P | CP
| 1.1.7 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.249 | 255.48 | 324.0764 | 80.695 | P | CP
| 1.1.8 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21.48 | 3.15 | 3.9958 | 85.8292 | P | CP
| 1.1.9 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.56 | 8.45 | 10.7188 | 16.7214 | P | CP
A | 1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 4225.8086 | P | CP
S | 1.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | P | CP
S | 1.2.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 20.736 | 90.59 | 114.9134 | 2382.8446 | P | CP
S | 1.2.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.85 | 118.91 | 150.8373 | 1485.7477 | P | CP
S | 1.2.4 |  |  | REATERRO |  |  |  | 0 | 0 | P | CP
S | 1.2.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9.1758 | 30.69 | 38.9303 | 357.2163 | P | CP
A | 1.3 |  |  | ESTRUTURAS |  | 0 |  | 0 | 156228.6069 | P | CP
A |  |  |  | SAPATA |  | 0 |  | 0 | 16807.7869 | P | CP
| 1.3.1 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 38.4 | 152.58 | 193.5477 | 7432.2328 | P | CP
| 1.3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 156.42 | 16.28 | 20.6512 | 3230.2576 | P | CP
| 1.3.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.1 | 103.5 | 131.2897 | 144.4187 | P | CP
| 1.3.5 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 9.6 | 492.78 | 625.0914 | 6000.8777 | P | CP
A |  |  |  | VIGA BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 24411.3159 | P | CP
| 1.3.8 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 106.32 | 81.86 | 103.8394 | 11040.2061 | P | CP
| 1.3.9 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.6425 | 18.91 | 23.9873 | 2630.0314 | P | CP
| 1.3.10 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.9972 | 14.48 | 18.3679 | 6024.6132 | P | CP
| 1.3.11 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.73875 | 103.5 | 131.2897 | 96.9903 | P | CP
| 1.3.12 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.91 | 485.55 | 615.9202 | 3640.0882 | P | CP
| 1.3.13 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 19.935 | 38.73 | 49.129 | 979.3867 | P | CP
A |  |  |  | PISO |  | 0 |  | 0 | 18950.9179 | P | CP
| 1.3.14 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 8.2615 | 97.56 | 123.7549 | 1022.4008 | P | CP
| 1.3.15 | SINAPI-I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 190.47 | 29.44 | 37.3446 | 7113.0336 | P | CP
| 1.3.16 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 19.047 | 447.64 | 567.8313 | 10815.4835 | P | CP
A |  |  |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 13661.1859 | P | CP
S | 1.3.19 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46.5 | 134.16 | 170.182 | 7913.4611 | P | CP
| 1.3.20 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140.676 | 14.39 | 18.2537 | 2567.8596 | P | CP
| 1.3.21 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47.025 | 19.04 | 24.1522 | 1135.7591 | P | CP
| 1.3.22 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.42 | 471.18 | 597.6918 | 2044.1061 | P | CP
A |  |  |  | VIGAS SUPERIORES |  | 0 |  | 0 | 38892.8886 | P | CP
S | 1.3.24 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 106.32 | 165.99 | 210.5583 | 22386.5601 | P | CP
| 1.3.25 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 454.112 | 14.39 | 18.2537 | 8289.231 | P | CP
S | 1.3.26 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 134.97 | 19.04 | 24.1522 | 3259.8278 | P | CP
S | 1.3.27 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7.974 | 490.09 | 621.6792 | 4957.2697 | P | CP
A |  |  |  | LAJE |  | 0 |  | 0 | 43504.5118 | P | CP
| 1.3.30 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 190.47 | 180.06 | 228.4061 | 43504.5118 | P | CP
A | 1.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 62709.7301 | P | CP
S | 1.4.1 | SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 284.75 | 81.48 | 103.3574 | 29431.014 | P | CP
| 1.4.2 | SINAPI | 1101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 122.02 | 149.77 | 189.9832 | 23181.7556 | P | CP
S | 1.4.3 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 113.59 | 144.0889 | 2766.5072 | P | CP
S | 1.4.4 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 108.72 | 137.9113 | 2647.8973 | P | CP
| 1.4.5 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 90.47 | 114.7612 | 504.9493 | P | CP
| 1.4.6 | SINAPI-I | 3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | 19.4 | 169.76 | 215.3406 | 4177.6069 | P | CP
A | 1.5 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 8326.0915 | P | CP
| 1.5.1 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 19 | 205.93 | 261.2222 | 4963.2219 | P | CP
|  | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 186.56 | 236.6514 | 473.3027
| 1.5.2 | SINAPI | 93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 203.87 | 258.6091 | 1551.6546 | P | CP
| 1.5.3 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 18 | 32.23 | 40.8838 | 735.9076
| 1.5.4 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 86.75 | 110.0424 | 110.0424
| 1.5.5 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 73.97 | 93.8309 | 281.4928
| 1.5.6 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 82.96 | 105.2348 | 210.4695 | P | CP
A | 1.6 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2695.2581 | P | CP
| 1.6.1 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 73.94 | 93.7929 | 937.9289 | P | CP
| 1.6.2 | SINAPI-I | 20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | 8 | 30.42 | 38.5878 | 308.7022 | P | CP
| 1.6.3 | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1142 | 1448.627 | 1448.627 | P | CP
A | 1.7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 | 67622.9887 | P | CP
|  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 32553.2687 | P | CP
S | 1.7.1 |  |  | ARGAMASSA | [5 empty] | P | CP
S | 1.7.2 | SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.4405 | 564.64 | 716.2458 | 1747.998 | P | CP
S | 1.7.3 | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 4.881 | 554.7 | 703.637 | 3434.452 | P | CP
S | 1.7.4 |  |  | CERÂMICAS | [5 empty] | P | CP
| 1.7.5 | SINAPI-I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 976.2 | 1.26 | 1.5983 | 1560.2702 | P | CP
| 1.7.6 | SINAPI | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 95.42 | 207.14 | 262.7571 | 25072.2815 | P | CP
| 1.7.7 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 75 | 7.76 | 9.8436 | 738.267 | P | CP
|  |  |  | PISOS |  |  |  |  | 33047.386 | P | CP
| 1.7.8 |  |  | ARGAMASSA | [5 empty] | P | CP
| 1.7.9 | SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.9047 | 616.92 | 782.563 | 1490.5478 | P | CP
| 1.7.11 | SINAPI | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 190.47 | 3.3 | 4.186 | 797.3169 | P | CP
| 1.7.12 |  |  | CERÂMICAS | [5 empty] | P | CP
| 1.7.13 | SINAPI-I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1142.82 | 1.26 | 1.5983 | 1826.5806 | P | CP
| 1.7.14 | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 190.47 | 119.75 | 151.9029 | 28932.9406 | P | CP
|  |  |  | TETO |  |  |  |  | 2022.334 | P | CP
| 1.7.16 | SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.95235 | 564.64 | 716.2458 | 682.1167 | P | CP
| 1.7.17 | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.9047 | 554.7 | 703.637 | 1340.2173 | P | CP
A | 1.8 |  |  | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 18413.7983 | P | CP
| 1.8.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | P | CP
| 1.8.2 | SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 138.195 | 4.84 | 6.1395 | 848.4537 | P | CP
| 1.8.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 222.75 | 14.22 | 18.0381 | 4017.9801 | P | CP
| 1.8.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 548.15 | 2.8 | 3.5518 | 1946.9192 | P | CP
| 1.8.5 | SINAPI | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 325.4 | 15.84 | 20.093 | 6538.2752 | P | CP
| 1.8.7 |  |  | TETO | [5 empty] | P | CP
| 1.8.8 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 190.47 | 3.21 | 4.0719 | 775.5719 | P | CP
| 1.8.9 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 190.47 | 16.13 | 20.4609 | 3897.1886 | P | CP
| 1.8.10 | SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 63.4265 | 4.84 | 6.1395 | 389.4096 | P | CP
A | 1.9 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 18128.0878 | P | CP
| 1.9.1 | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 894.66 | 1134.8762 | 4539.5048 | P | CP
|  | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 307.38 | 389.9115 | 1559.6461
|  | SINAPI-I | 1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | 10 | 14.45 | 18.3298 | 183.2982
| 1.9.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.8 | 658.88 | 835.7893 | 11533.8921 | P | CP
| 1.9.3 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 12 | 20.48 | 25.9789 | 311.7466 | P | CP
A | 1.10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 53810.0134 | P | CP
S | 1.10.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 190.67 | 101.29 | 128.4864 | 24498.4952 | P | CP
| 1.10.2 | SINAPI | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 190.67 | 40.01 | 50.7527 | 9677.0144 | P | CP
S | 1.10.3 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 211.41 | 38.03 | 48.2411 | 10198.6414 | P | CP
S | 1.10.4 | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 52.97 | 29.8 | 37.8013 | 2002.3349 | P | CP
S | 1.10.5 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70.69 | 79.32 | 100.6174 | 7112.6454 | P | CP
| 1.10.6 | SINAPI-I | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 5.33 | 47.46 | 60.203 | 320.882 | P | CP
| 1.11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 652.3502 | P | CP
S | 1.11.1 | Composição | 033 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 190.47 | 2.7 | 3.4249 | 652.3502 | P | CP
A | 2 |  |  | QUADRA DE ESPORTES |  | 0 |  | 0 | 324198.562 | P | CP
| 2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8112.131 | P | CP
| 2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 17.7329 | 51.69 | 65.5688 | 1162.7227 | P | CP
| 2.1.2 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 150.11 | 4.03 | 5.1121 | 767.3706 | P | CP
| 2.1.3 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.36 | 8.44 | 10.7061 | 35.9726 | P | CP
| 2.1.4 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.22 | 32.31 | 40.9852 | 90.9872 | P | CP
| 2.1.5 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.08 | 558.74 | 708.7617 | 765.4626 | P | CP
| 2.1.6 | Composição | ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 223.79 | 9.46 | 12 | 2685.4822 | P | CP
| 2.1.7 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.708 | 255.48 | 324.0764 | 229.4461 | P | CP
| 2.1.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 11.17 | 14.1691 | 56.6766 | P | CP
| 2.1.9 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 18.81 | 8.45 | 10.7188 | 201.6211 | P | CP
| 2.1.10 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M2 | 28.36 | 58.83 | 74.6259 | 2116.3892 | P | CP
| 2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1796.4825 | P | CP
| 2.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | P | CP
| 2.2.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.504 | 90.59 | 114.9134 | 1092.1371 | P | CP
| 2.2.3 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.651 | 118.91 | 150.8373 | 550.7071 | P | CP
| 2.2.4 |  |  | REATERRO |  |  |  | 0 | 0 | P | CP
| 2.2.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.9465 | 30.69 | 38.9303 | 153.6383 | P | CP
| 2.3 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 94512.2797 | P | CP
|  |  |  | SAPATA |  |  |  |  | 11809.2405 | P | CP
| 2.3.1 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 38.72 | 152.58 | 193.5477 | 7494.1681 | P | CP
| 2.3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 72.27 | 16.28 | 20.6512 | 1492.4608 | P | CP
| 2.3.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.55 | 103.5 | 131.2897 | 72.2094 | P | CP
| 2.3.5 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 4.4 | 492.78 | 625.0914 | 2750.4023 | P | CP
|  |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 9524.2443 | P | CP
| 2.3.10 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15.795 | 81.86 | 103.8394 | 1640.1435 | P | CP
| 2.3.11 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 103.4363 | 18.91 | 23.9873 | 2481.16 | P | CP
| 2.3.12 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 179.9402 | 14.48 | 18.3679 | 3305.12 | P | CP
| 2.3.13 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.159 | 485.55 | 615.9202 | 1945.6918 | P | CP
| 2.3.15 |  |  | ARQUIBANCADA
| 2.3.16 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.34 | 81.86 | 103.8394 | 35.3054
| 2.3.17 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.485 | 18.91 | 23.9873 | 35.6212
| 2.3.18 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.711 | 16.28 | 20.6512 | 14.683
|  | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.108 | 485.55 | 615.9202 | 66.5194
|  |  |  | PISO |  |  |  |  | 2844.9481 | P | CP
| 2.3.20 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1.418 | 97.56 | 123.7549 | 175.4844 | P | CP
| 2.3.21 | SINAPI-I | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 28.36 | 29.44 | 37.3446 | 1059.094 | P | CP
| 2.3.22 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 2.836 | 447.64 | 567.8313 | 1610.3697 | P | CP
|  |  |  | PILARES |  |  |  |  | 24635.89 | P | CP
| 2.3.26 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 95.7 | 134.16 | 170.182 | 16286.4136 | P | CP
| 2.3.27 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 214.716 | 14.39 | 18.2537 | 3919.3647 | P | CP
| 2.3.28 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 71.775 | 19.04 | 18.2537 | 1310.1604 | P | CP
| 2.3.29 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5.22 | 471.18 | 597.6918 | 3119.9514 | P | CP
|  |  |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | 39243.2002 | P | CP
| 2.3.30 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 100.89 | 165.99 | 210.5583 | 21243.2284 | P | CP
| 2.3.31 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 230.46 | 19.04 | 24.1522 | 5566.1252 | P | CP
| 2.3.32 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 681.168 | 14.39 | 18.2537 | 12433.8465 | P | CP
|  |  |  | LAJES |  |  |  |  | 6454.7567 | P | CP
| 2.3.35 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 28.26 | 180.06 | 228.4061 | 6454.7567 | P | CP
| 2.4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 98807.1322 | P | CP
| 2.4.1 | SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 345.45 | 81.48 | 103.3574 | 35704.8069 | P | CP
| 2.4.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 121.75 | 281.28 | 356.8037 | 43440.848 | P | CP
| 2.4.3 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 96.99 | 123.0318 | 442.9145 | P | CP
| 2.4.4 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 99.19 | 125.8225 | 452.9611 | P | CP
| 2.4.5 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.1 | 90.47 | 114.7612 | 814.8045 | P | CP
| 2.4.6 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 722 | 19.6 | 24.8626 | 17950.7972 | P | CP
| 2.5 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 9891.8264 | P | CP
| 2.5.1 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 20 | 205.93 | 261.2222 | 5224.4441 | P | CP
| 2.5.2 | SINAPI | 93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 7 | 203.87 | 258.6091 | 1810.2637
| 2.5.3 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 20 | 37.78 | 47.9239 | 958.4786 | P | CP
| 2.5.4 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 86.75 | 110.0424 | 110.0424
| 2.5.5 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 73.97 | 93.8309 | 281.4928 | P | CP
| 2.5.6 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 82.96 | 105.2348 | 210.4695
| 2.5.7 | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 8 | 52.21 | 66.2284 | 529.8271 | P | CP
| 2.5.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 4.03 | 5.1121 | 766.8082
| 2.6 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 10304.0255 | P | CP
| 2.6.1 | SINAPI-I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 2 | 439.19 | 557.1125 | 1114.225 | P | CP
| 2.6.2 | SINAPI-I | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 2 | 739.19 | 937.6625 | 1875.325 | P | CP
| 2.6.3 | SINAPI-I | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1067.85 | 1354.5677 | 2709.1354 | P | CP
| 2.6.4 | SINAPI-I | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 250.62 | 317.9115 | 635.8229
| 2.6.5 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 73.94 | 93.7929 | 937.9289
| 2.6.6 | SINAPI-I | 20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | 8 | 30.42 | 38.5878 | 308.7022
| 2.6.7 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20 | 59.82 | 75.8817 | 1517.6334
| 2.6.8 | SINAPI-I | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 4 | 9.89 | 12.5455 | 50.1819
|  | SINAPI | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 36.9 | 46.8076 | 46.8076
| 2.6.9 | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 100 | 4.74 | 6.0127 | 601.269
| 2.6.10 | SINAPI-I | 7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 5.06 | 6.4186 | 51.3489
| 2.6.11 | SINAPI-I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 | 1.58 | 2.0042 | 16.0338
| 2.6.12 | SINAPI-I | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 20 | 3.92 | 4.9725 | 99.4504
| 2.6.13 | SINAPI-I | 1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 6.76 | 8.5751 | 68.6005
| 2.6.14 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 35.68 | 45.2601 | 271.5605
| 2.7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 29419.4506 | P | CP
|  |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 25550.3687 | P | CP
| 2.7.1 |  |  | ARGAMASSAS | [5 empty] | P | CP
| 2.7.2 | SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 6.0349 | 564.64 | 716.2458 | 4322.472 | P | CP
| 2.7.3 | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 6.0349 | 554.7 | 703.637 | 4246.3786 | P | CP
| 2.7.7 |  |  | CERÂMICAS |  |  |  | 0 | 0 | P | CP
| 2.7.8 | SINAPI-I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 276.96 | 1.26 | 1.5983 | 442.6679 | P | CP
| 2.7.9 | SINAPI | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 178.36 | 73.1 | 92.7273 | 16538.8501 | P | CP
|  |  |  | PISOS |  |  |  |  | 3567.9668 | P | CP
| 2.7.10 |  |  | ARGAMASSAS | [5 empty] | P | CP
| 2.7.11 | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 28.36 | 37.16 | 47.1375 | 1336.8184 | P | CP
|  | SINAPI | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 28.36 | 3.3 | 4.186 | 118.7164
| 2.7.12 |  |  | CERÂMICAS |  |  |  | 0 | 0 | P | CP
| 2.7.13 | SINAPI-I | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 170.16 | 1.26 | 1.5983 | 271.9684 | P | CP
| 2.7.14 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 28.36 | 51.16 | 64.8965 | 1840.4636 | P | CP
|  |  |  | TETO |  |  |  |  | 301.1151 | P | CP
| 2.7.16 | SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.1418 | 564.64 | 716.2458 | 101.5637
| 2.7.17 | SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.2836 | 554.7 | 703.637 | 199.5514
| 2.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 11948.1042 | P | CP
| 2.8.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | P | CP
| 2.8.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 448 | 2.8 | 3.5518 | 1591.2064 | P | CP
| 2.8.3 | SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 149.184 | 4.84 | 6.1395 | 915.9211 | P | CP
| 2.8.4 | SINAPI-I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 29.12 | 16.81 | 21.3235 | 620.9399 | P | CP
| 2.8.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 448 | 14.22 | 18.0381 | 8081.0554 | P | CP
| 2.8.7 |  |  | TETO
| 2.8.8 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 28.36 | 2.8 | 3.5518 | 100.729
| 2.8.9 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 28.36 | 16.13 | 20.4609 | 580.2713
| 2.8.10 | SINAPI-I | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 9.4439 | 4.84 | 6.1395 | 57.9811 | P | CP
| 2.9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 40457.9757 | P | CP
| 2.9.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 129.23 | 93.37 | 118.4398 | 15305.9812 | P | CP
| 2.9.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 35.84 | 281.28 | 356.8037 | 12787.8439 | P | CP
| 2.9.3 | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 341.84 | 19.6 | 24.8626 | 8499.0312 | P | CP
| 2.9.4 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36.775 | 65.6 | 83.2136 | 3060.1801 | P | CP
| 2.9.5 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8 | 79.32 | 100.6174 | 804.9394 | P | CP
| 2.10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16158.6761 | P | CP
| 2.10.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.92 | 892.92 | 1132.669 | 12368.7457 | P | CP
| 2.10.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.1 | 658.88 | 835.7893 | 1755.1575 | P | CP
| 2.10.3 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 307.38 | 389.9115 | 1559.6461 | P | CP
| 2.10.4 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 4 | 20.48 | 25.9789 | 103.9155 | P | CP
|  | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 3.4 | 86.07 | 109.1798 | 371.2113
| 2.11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 2790.478 | P | CP
| 2.11.1 | Composição | 033 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 814.75 | 2.7 | 3.4249 | 2790.478 | P | CP
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração
Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista
......................................................................................................................
Responsável técnico pela elaboração do orçamento:
Nome: LEANDRO H. M. SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D
ART/RRT | [7 empty] | Data | 2022-07-11
Note on N9: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on N10: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on I11: Informação da data-base vinculada ao arquivo "SINAPI mm-aaaa.xls" (conforme data-base Sinapi a ser utilizada no orçamento). Selecionar o regime de Tributação na Aba "Informações do Contrato".
Note on N11: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on H13: Preencher código SINAPI ou código inserido na Aba Composições.
Note on L13: Preencher o custo unitário proposto para cada um dos itens da Planilha Orçamentária, podendo ser efetuado comparativo com a referência oficial na coluna "T".
Note on O13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on P13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on E15: Selecionar: M - Meta / Sub-Meta A - Agrupador de Serviços S - Itens / Subitens (Serviços, Insumos, Equipamentos, etc)
Note on I15: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº da Operação |  | Gestor/Programa/Modalidade/Ação |  |  |  | Município/UF
0 |  | REFORMA QUADRA DE ESPORTES E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA |  |  |  | ITAPEJARA D´OESTE/PR
Proponente |  | Objeto |  |  | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D´OESTE |  | REFORMA |  |  | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
META/ |  |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4
AGRUPADOR | DESCRIÇÃO |  | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | ESCOLA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 17334.4754 | 2.361% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 4225.8086 | 0.5755% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.3 | ESTRUTURAS |  | 156228.6069 | 21.27% | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100
1.4 | ALVENARIA |  | 62709.7301 | 8.54% |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 100
1.5 | ELÉTRICA |  | 8326.0915 | 1.134% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 |  | 100
1.6 | HIDRÁULICA |  | 2695.2581 | 0.367% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 |  | 100
1.7 | REVESTIMENTOS |  | 67622.9887 | 9.209% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
1.8 | PINTURA |  | 18413.7983 | 2.508% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.9 | ESQUADRIAS |  | 18128.0878 | 2.469% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
1.10 | COBERTURA |  | 53810.0134 | 7.328% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
1.11 | LIMPEZA FINAL |  | 652.3502 | 0.08883% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
2 | QUADRA |  |  | 0%
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8112.131 | 1.105% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1796.4825 | 0.2446% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | ESTRUTURAS |  | 94512.2797 | 12.87% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.4 | ALVENARIA |  | 98807.1322 | 13.46% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.5 | ELÉTRICA |  | 9891.8264 | 1.347% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.6 | HIDRÁULICA |  | 10304.0255 | 1.403% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.7 | REVESTIMENTOS |  | 29419.4506 | 4.006% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.8 | PINTURA |  | 11948.1042 | 1.627% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
2.9 | COBERTURA |  | 40457.9757 | 5.509% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
2.10 | ESQUADRIAS |  | 16158.6761 | 2.2% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
2.11 | LIMPEZA FINAL |  | 2790.478 | 0.38% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| Total (%): |  |  |  | 38.81 | 38.81 | 33.735 | 72.545 | 15.145 | 87.69 | 12.31 | 100
| Total (R$): |  | 734345.7711 | 100% | 284999.5938 | 287330.34 | 247731.5459 | 532731.1397 | 111216.667 | 643947.8067 | 90397.9644 | 734345.7711
ITAPEJARA D´OESTE/PR, 07 de junho de 2022
Local/Data |  |  |  |  | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D